2.4 — Guía Estudiante Fase 2

Desarrollo del Proyecto APT

# 1. Resumen de avance del Proyecto APT

1.1. Resumen de avance

Al 15 de mayo de 2026, el proyecto ETH-MAS ha completado el Sprint 0 y el Sprint 1 en su totalidad, y se encuentra en la segunda semana del Sprint 2, con tres de cuatro historias de usuario del sprint en estado avanzado. Sprint 0 — Setup técnico (completado): Se configuró el repositorio con estrategia de branching (GitHub Flow), CI básico con lint y type-check, y el entorno de laboratorio con las VMs Metasploitable2 y DVWA en red aislada. Se validaron dos POCs técnicos críticos: SPIKE-01 confirmó la viabilidad de la integración MCP con la Claude API, y SPIKE-02 validó la generación de PDF en español con WeasyPrint y Jinja2 sin pérdida de caracteres UTF-8. Sprint 1 — Engagement, Scope y Recon (cerrado el 10 de mayo de 2026): Se implementó el backend completo de gestión de engagements con CRUD y máquina de estados, y el decorator @enforce_scope que constituye la garantía técnica central del sistema: el scope check ocurre en código Python, no en el prompt del LLM. Se desarrolló el ReconAgent con los tres tools OSINT (dns_enum, whois_lookup, theharvester_run) inicialmente como stubs que simulan datos de Metasploitable2. El frontend se completó con 14 vistas React usando un design system propio (theme.js), sin dependencias de frameworks CSS externos. Sprint 2 — Recon real + Scan + MongoDB (en curso, 12–25 de mayo de 2026): Se implementó el OSINT MCP Server real con las tres herramientas OSINT funcionales. El ReconAgent se actualizó para conectarse al servidor MCP vía stdio, usando Claude Haiku como LLM de análisis y persistiendo el surface_map en MongoDB. El ScanAgent con nmap fue implementado en nmap_service.py y scan_service.py, con validación de scope antes de cada ejecución. Quedan pendientes para cerrar el sprint: la persistencia de findings en MongoDB, el endpoint GET /findings, y la conexión del frontend HallazgosView al backend real.

Objetivos específicos cumplidos hasta ahora:

| Objetivo específico | Descripción del avance | Estado |
| --- | --- | --- |
| OE1 — Scope enforcement programático | Decorator @enforce_scope activo desde Sprint 1; protege cada tool call del agente en código Python. | Completado |
| OE2 — ReconAgent OSINT real | Pipeline completo con MCP stdio + Claude Haiku; surface_map persistido en MongoDB. | Completado |
| OE3 — ScanAgent con nmap | nmap ejecutándose sobre targets en scope; pendiente nuclei, nikto, gobuster. | En curso |
| OE4 — Persistencia MongoDB | Surface_map persistido; findings en normalización, persist_finding() pendiente. | En curso |
| OE5 — HITL, AnalysisAgent, ReporterAgent | Framework HITL implementado (auto-approve); activación real y agentes restantes en Sprint 3. | No iniciado |

Evidencias de avance:

El avance se evidencia mediante el código en la branch feature/sprint2-recon-mcp del repositorio GitHub, los endpoints GET /surface-map y POST /scan retornando datos reales de Metasploitable2, las colecciones MongoDB surface_map y agent_runs con documentos generados durante ejecuciones de prueba, y el frontend con 14 vistas operativas conectadas parcialmente al backend. La table de plan de trabajo a continuación refleja el estado de avance de cada actividad al 15 de mayo de 2026.

# 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia / Unidad | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de software | Diseño de arquitectura multi-agente y CLAUDE.md | Claude API, docs MCP/Anthropic | 4h | Rodrigo | Primer artefacto del proyecto; define todo el stack canónico | Completado | Ninguno |
| Integración MCP + LLM | SPIKE-01: POC MCP + Claude API | Claude API, librería mcp≥1.0 | 3h | Yerson | Base para todos los MCP servers del proyecto | Completado | Ninguno |
| Generación de reportes PDF | SPIKE-02: POC WeasyPrint UTF-8 | Python, WeasyPrint, Jinja2 | 2h | David | Requiere librerías de sistema: cairo, pango | Completado | Ninguno |
| Backend / BD relacional | Modelos SQLAlchemy y schemas Pydantic (HU-01, HU-03) | FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL 15 | 6h | Rodrigo | Diseñado para extensibilidad futura | Completado | Se ajustaron tipos de columna para PostgreSQL 15 |
| Seguridad / Scope | Decorator @enforce_scope (HU-02) | Python, FastAPI, PostgreSQL | 4h | Rodrigo | Garantía técnica #1 del proyecto | Completado | Se agregó soporte async y sync |
| Backend / API REST | Endpoints FastAPI main.py v0.2 (HU-01–HU-04) | FastAPI, Pydantic v2 | 6h | Rodrigo | 12 endpoints funcionales en primera iteración | Completado | Ninguno |
| Agentes LLM | ReconAgent con tools stub (HU-04) | Claude API, Python | 4h | Yerson | Stubs con datos mock Metasploitable2 | Completado | Reemplazado por versión real en Sprint 2 |
| Frontend React | 14 vistas React con design system (HU-UI) | React 19, Vite | 8h | Rodrigo | Sin Tailwind; design system en theme.js | Completado | Se eliminó Tailwind; se creó design system propio |
| BD relacional / Alembic | Migración Alembic Sprint 1 | Alembic, PostgreSQL 15 | 1h | David | Lista para alembic upgrade head | Completado | Se agregó índice en hitl_actions.engagement_id |
| Herramientas OSINT reales | OSINT MCP Server real (HU-04/HU-05) | dnspython, python-whois, subprocess | 4h | Yerson | Timeout 30s DNS, 60s theHarvester | Completado | Se agregó sanitización de colores ANSI |
| Agentes LLM / MongoDB | ReconAgent real + surface_map en MongoDB (HU-05) | Claude Haiku, Motor async, MongoDB 7 | 6h | Yerson | Claude Haiku reduce costo 90% vs Opus | Completado | Haiku en lugar de Opus (decisión de costo) |
| BD documental MongoDB | Schemas MongoDB Pydantic (HU-05/HU-07) | Pydantic v2, Motor, MongoDB 7 | 2h | Rodrigo | 4 modelos: SurfaceMapDoc, FindingDoc, AgentRunDoc, ToolCallEntry | Completado | Se agregó campo status enum a FindingDoc |
| Escaneo activo | nmap_service.py y scan_service.py (HU-06) | nmap, subprocess, xml.etree | 6h | Yerson | Probado contra Metasploitable2 en lab | Completado | Scope check agregado antes de ejecutar nmap |
| Normalización de findings | findings_service.py (HU-07 parcial) | Python, Pydantic | 3h | David | classify_severity() con HIGH_RISK_PORTS | Con retraso | Falta agregar persist_finding() a MongoDB |
| Persistencia findings MongoDB | persist_finding() + GET /findings (HU-07/HU-08) | Motor async, MongoDB 7 | 3h | David | Bloqueante para HallazgosView real | No iniciado | Planificado semana 15–18 may |
| Frontend conectado al backend | HallazgosView.jsx + SurfaceMapView.jsx con API real | React 19, Fetch API | 2h | Rodrigo | Actualmente usa datos mock | No iniciado | Planificado cierre Sprint 2 |
| Auth básica | X-API-Key en endpoints críticos (HU-22) | FastAPI APIKeyHeader | 1h | Rodrigo | Mini-task ~30 min según CLAUDE.md §9 | No iniciado | Planificado cierre Sprint 2 |
| HITL real | Bloqueo real del agente hasta decisión humana (HU-09) | FastAPI, WebSocket, PostgreSQL | 8h | Rodrigo | HitlView.jsx ya tiene UI lista | No iniciado | Sprint 3 |
| Análisis IA + ATT&CK | AnalysisAgent con cve_lookup y mapeo MITRE (HU-12/HU-13) | Claude Opus 4.7, NVD API | 10h | David | ATT&CK técnicas por finding | No iniciado | Sprint 3 |
| Reportería PDF | ReporterAgent con WeasyPrint (HU-14) | Jinja2, WeasyPrint, Claude Opus 4.7 | 8h | David | SPIKE-02 validó la tecnología | No iniciado | Sprint 3 |
| Validación end-to-end | Pipeline completo sobre Metasploitable2 (HU-19) | Metasploitable2 en red lab | 4h | Yerson | Demo final del Capstone | No iniciado | Sprint 3 |

# 3. Ajustes a partir del monitoreo

3.1. Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo

Facilitadores: El factor más significativo fue el uso de Claude API como asistente de desarrollo, que redujo los tiempos de implementación en un 60–70% en promedio por tarea, especialmente en la generación de código boilerplate de FastAPI, SQLAlchemy y React. La definición temprana del CLAUDE.md como fuente única de verdad eliminó la mayoría de las ambigüedades técnicas, evitando trabajo duplicado o decisiones contradictorias. El stack tecnológico bien delimitado desde el inicio permitió que cada integrante trabajara en paralelo sin dependencias bloqueantes. Los POCs del Sprint 0 redujeron el riesgo técnico de los componentes más inciertos del proyecto. Dificultades: La principal dificultad fue que los targets del laboratorio (Metasploitable2 y DVWA) operan en red aislada sin IP pública, lo que invalidó el uso de Shodan como herramienta OSINT pasiva. Una segunda dificultad fue la acumulación de archivos modificados sin commitear en la branch de Sprint 2, generando deuda de control de versiones que debió reconciliarse. Finalmente, la estimación inicial de 10 semanas resultó insuficiente; se ajustó a 11 semanas para mantener la calidad de los entregables.

3.2. Actividades ajustadas o eliminadas

La integración de Shodan como herramienta de ReconAgent fue eliminada del scope. La justificación es técnica y documentada en CLAUDE.md §4.2: los targets del lab no tienen IP pública, por lo que Shodan retorna cero resultados en las demos del Capstone. La arquitectura del MCP server de OSINT se diseñó para admitir shodan_search como tool adicional post-Capstone sin cambios de arquitectura. El uso de Claude Opus 4.7 como LLM del ReconAgent fue reemplazado por Claude Haiku para reducir el costo operativo durante el desarrollo. Claude Opus 4.7 sigue siendo el modelo de producción para AnalysisAgent y ReporterAgent, donde la capacidad de razonamiento justifica el costo. La duración del proyecto se ajustó de 10 a 11 semanas efectivas de desarrollo (Sprint 0 + 5 sprints de 2 semanas), lo que implicó recalibrar la carta Gantt y el backlog para reflejar la capacidad real del equipo de 16 SP/sprint.

3.3. Actividades no iniciadas o retrasadas

La persistencia de findings en MongoDB (HU-07 completa) está retrasada: findings_service.py normaliza correctamente los outputs de nmap, pero la función persist_finding() no fue implementada en el tiempo planificado. Esta actividad es bloqueante para HU-08 (endpoint GET /findings) y para la conexión del frontend HallazgosView al backend real. La estrategia para resolverlo es completar persist_finding() durante la semana del 15–18 de mayo, antes de la retrospectiva del Sprint 2. El código de la función está descrito en detalle en CLAUDE.md §9 para minimizar el tiempo de implementación. La autenticación X-API-Key (HU-22), al ser una tarea de 30 minutos, se planifica implementar en paralelo con el cierre de HU-07.