## Registro IA
Proyecto | Grupo | Sprint | Fecha | Integrante | Herramienta IA | Modelo | Objetivo del Uso | Prompt Utilizado | Resultado Generado (Resumen) | Modificaciones Realizadas | Validación (Cómo se verificó) | Impacto (Tiempo/Calidad) | Riesgos Detectados | Observaciones
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 0 | 2026-04-22 | Rodrigo | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Diseño de arquitectura multi-agente y redacción del CLAUDE.md | Diseña la arquitectura de un sistema multi-agente para pentesting ético con 4 agentes LLM (ReconAgent, ScanAgent, AnalysisAgent, ReporterAgent), protocolo MCP, stack FastAPI+React+PostgreSQL+MongoDB, y control HITL. Genera el documento CLAUDE.md como fuente única de verdad del proyecto. | Generó diagrama de capas, responsabilidades de cada agente, stack tecnológico canónico, convenciones de naming, CLAUDE.md v1.0 con secciones de decisiones canónicas, backlog y glosario. | Se adaptó para contexto académico (lab aislado, sin IP pública). Se agregaron secciones de DoR/DoD, cadencia Scrum y catálogo HITL específico del proyecto. | Revisión grupal del documento y validación de coherencia con los requerimientos del Capstone PTY4614. | Redujo 16h de diseño colaborativo a 4h; arquitectura coherente y documentada desde el inicio del proyecto. | Riesgo de sobre-arquitectura académica; mitigado limitando el scope al prototipo. | Documento CLAUDE.md en v1.3 actualmente, se actualiza al cierre de cada sprint.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 0 | 2026-04-24 | Yerson | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | SPIKE-01: POC integración MCP + Claude API | Implementa un servidor MCP mínimo en Python usando el protocolo stdio que exponga una herramienta de prueba, y conecta ese servidor a la Claude API para que un agente invoque la herramienta. Incluye manejo de errores y ejemplo ejecutable. | Generó mcp_server_poc.py con herramienta echo_tool, cliente Claude API que invoca la herramienta, y guía de ejecución paso a paso. | Se simplificó el POC eliminando herramientas complejas. Se verificó compatibilidad con mcp>=1.0 y anthropic>=0.25. | Ejecución exitosa del POC en entorno local y revisión de código por el equipo. | Redujo 12h de investigación a 3h. Validó que la integración MCP+Claude API es viable para el proyecto. | Dependencia de versión específica de la librería mcp; documentada en requirements.txt. | Base arquitectónica para todos los MCP servers del proyecto (OSINT, Security, NVD).
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 0 | 2026-04-25 | David | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | SPIKE-02: POC generación PDF con WeasyPrint y UTF-8 en español | Valida que WeasyPrint puede generar PDFs con contenido en español: tildes, ñ, caracteres especiales. Implementa template Jinja2 con datos de prueba de un hallazgo de seguridad ficticio y genera el PDF resultante. | Generó template Jinja2 con secciones de reporte técnico, script Python de conversión y PDF de prueba con caracteres especiales correctamente renderizados. | Se agregaron casos de prueba adicionales con caracteres como º, «, » y tablas complejas. | Validación manual del PDF generado y confirmación de ausencia de caracteres corruptos. | Redujo 6h de investigación a 1.5h. WeasyPrint validado para la generación de reportes del Sprint 3. | WeasyPrint requiere librerías del sistema (cairo, pango, libffi). Documentado en el runbook de setup. | Validado en SPIKE-02. Listo para HU-14 (reporte técnico PDF) en Sprint 3.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 1 | 2026-04-30 | Rodrigo | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Diseño modelos SQLAlchemy y schemas Pydantic (HU-01, HU-03) | Diseña models.py con SQLAlchemy para las entidades Engagement, ScopeTarget y HitlAction, incluyendo EngagementStatus enum, VALID_TRANSITIONS dict para máquina de estados, y todas las relaciones. También genera schemas.py Pydantic v2 completo con validación de IPs, CIDRs y dominios. | Generó models.py con 3 entidades, enums, relaciones y VALID_TRANSITIONS. Generó schemas.py con ScopeCreate, ROE, TimeWindow, EngagementCreate, EngagementResponse, HitlActionCreate, HitlDecision. | Se ajustaron tipos de columna para PostgreSQL 15. Se agregó campo att_tactics como JSON array y updated_at con onupdate automático. | Revisión contra criterios de aceptación de HU-01 y HU-03. Ejecución de alembic check sin errores. | Redujo 6h de desarrollo a 1.5h. Modelos correctos en primera iteración sin refactoring posterior. | Riesgo de migraciones difíciles si el modelo cambia; diseñado para extensibilidad desde el inicio. | models.py y schemas.py son la fuente de verdad del schema relacional del proyecto.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 1 | 2026-05-01 | Rodrigo | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Implementación @enforce_scope decorator — garantía de identidad técnica (HU-02) | Implementa el decorator @enforce_scope en services/enforce_scope.py que valida programáticamente que cada tool call del agente opera dentro del scope autorizado, registra la acción en hitl_actions, y bloquea o auto-aprueba según el risk_level. Debe soportar funciones async y sync. | Generó enforce_scope.py con ScopeViolationError, HitlPendingError, HitlRejectedError, register_hitl_action(), auto_approve_hitl(), check_scope_and_hitl(). Detección automática de coroutines con iscoroutinefunction. | Se agregó soporte para risk_level como enum y como string. Se verificó que el decorator preserva el nombre y docstring de la función original con functools.wraps. | Prueba unitaria con mock de engagement con targets en scope y fuera de scope. Verificación de excepciones correctas. | Redujo 8h a 2h. Funcionamiento correcto validado. Es la garantía técnica #1 del proyecto (scope enforcement programático). | Riesgo de race condition en HITL async; mitigado con estado atómico en BD PostgreSQL. | Clave para la identidad técnica del proyecto: el scope check ocurre en código, no en el prompt del LLM.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 1 | 2026-05-02 | Rodrigo | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Generación de 12 endpoints FastAPI en main.py v0.2 (HU-01, HU-02, HU-03, HU-04) | Genera main.py completo con todos los endpoints del Sprint 1: CRUD engagements, scope management, state machine PATCH, HITL actions, endpoint de recon, y validación de scope. Con manejo de errores, tags OpenAPI y filtros query. | Generó main.py con 12 endpoints, validación Pydantic en request/response, manejo de HTTPException, filtro ?status= en lista, ?pending_only= en HITL, y endpoint POST /recon que lanza el ReconAgent. | Se reorganizaron las rutas por recurso. Se agregaron tags para documentación automática en /docs. | Test manual con curl para cada endpoint. Revisión de respuestas y códigos HTTP. | Redujo 10h a 3h. Endpoints funcionales en primera iteración. | Riesgo de regresión al agregar endpoints en Sprint 2; mitigado con estructura modular. | main.py se amplió en Sprint 2 con /scan, /surface-map y /findings.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 1 | 2026-05-03 | Yerson | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | ReconAgent con tools stub protegidas por @enforce_scope (HU-04) | Implementa services/recon_agent.py con ReconAgent.run() como orquestador, y los tres tools OSINT (dns_enum, whois_lookup, theharvester_run) como stubs que devuelven datos mock realistas de Metasploitable2. Cada tool debe estar decorada con @enforce_scope. | Generó recon_agent.py con ReconAgent class, método run() con flujo completo, 3 tools stub con datos mock de Metasploitable2 (puertos 21,22,23,80,445,3306 etc.), y _build_surface_map() de consolidación. | Se ajustaron los datos mock para reflejar servicios reales de Metasploitable2. Se verificó que @enforce_scope se aplica antes de cada tool call. | Ejecución del endpoint POST /recon sobre un engagement de prueba y verificación de surface_map resultante. | Redujo 8h a 2.5h. Stubs funcionando correctamente como base para integración real. | Riesgo de que los stubs oculten errores de integración real; esperado, se resolvió en Sprint 2. | Reemplazado por el ReconAgent real con MCP en Sprint 2 (commit 091b827).
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 1 | 2026-05-05 | Rodrigo | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Generación de 14 vistas React con design system propio (frontend completo) | Genera 14 vistas React JSX para el frontend del sistema: Dashboard, EngagementsView, EngagementSetupView, PipelineView, HitlView, HallazgosView, SurfaceMapView, AttackCoverageView, AttackVectorsView, HitlAuditView, ReportesView, ReporteEjecutivoView, LoginView, EngagementsListView. Sin Tailwind, usando CSS vars en theme.js. | Generó theme.js con design tokens (COLORS dark, FONT, RADIUS, SPACING), 14 archivos JSX con diseño cohesivo, App.jsx con routing y NAV_GROUPS, KPIs dinámicos en Dashboard conectados al backend real. | Se eliminó Tailwind (no disponible sin compilador). Se creó design system propio en theme.js. Se verificó sintaxis JSX (17/17 archivos OK). | Revisión visual de cada vista, verificación de navegación y comprobación de llamadas a endpoints reales. | Redujo ~30h de desarrollo frontend a 8h. Sprint 1 frontend completamente funcional. | Riesgo de inconsistencia visual entre vistas; mitigado con design system centralizado en theme.js. | HallazgosView y SurfaceMapView aún con datos mock; se conectarán al backend real en Sprint 2.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 1 | 2026-05-06 | David | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Generación migración Alembic para nuevos modelos (Sprint 1) | Genera el script de migración Alembic para los nuevos campos en la tabla engagements (description, client_name, status, roe, att_tactics, updated_at) y la nueva tabla hitl_actions con todos sus campos. | Generó alembic/versions/a1b2c3d4e5f6_extend_engagements_add_hitl_actions.py con upgrade() y downgrade() correctos, tipos de columna precisos para PostgreSQL 15. | Se verificaron los tipos de columna y se agregó índice en hitl_actions.engagement_id para performance. | Ejecución exitosa de alembic upgrade head en entorno de desarrollo local. | Redujo 3h a 45min. Migración aplicada correctamente en primera ejecución. | Riesgo de migración fallida en producción; siempre testeada en entorno de desarrollo primero. | Migración lista para aplicar en cualquier ambiente con alembic upgrade head.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 2 | 2026-05-13 | Yerson | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Implementación OSINT MCP Server real (HU-04/HU-05) | Implementa mcp_servers/osint_server.py como servidor MCP stdio con 3 herramientas reales: dns_enum (dnspython, timeout 30s), whois_lookup (python-whois) y theharvester_run (subprocess con timeout 60s). Con manejo de errores y output estructurado. | Generó osint_server.py con 3 herramientas funcionales, manejo de timeout configurable, output JSON estructurado compatible con el schema del ReconAgent, y manejo de excepciones por herramienta. | Se ajustó el timeout de theharvester a 60s tras pruebas. Se agregó sanitización del output para eliminar colores ANSI de theHarvester. | Prueba manual contra dominio de prueba (no producción) y revisión de outputs estructurados. | Redujo 10h a 3h. Las 3 herramientas OSINT funcionando en primera iteración. | Riesgo de timeout en redes lentas o targets que no responden; mitigado con timeout configurable. | Base del pipeline de reconocimiento real. Integrado con ReconAgent en commit 091b827.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 2 | 2026-05-13 | Yerson | Claude Haiku (Anthropic API) | claude-haiku-4-5-20251001 | ReconAgent LLM runtime — análisis de outputs OSINT y construcción de surface_map (HU-05) | Claude Haiku actúa como LLM del ReconAgent en runtime: recibe los outputs de dns_enum, whois_lookup y theharvester_run vía tool calls MCP, los analiza y genera un surface_map estructurado con hosts, puertos históricos, subdominios y servicios descubiertos. | Claude Haiku analizó los outputs OSINT y generó surface_map JSON estructurado compatible con SurfaceMapDoc Pydantic, identificando correctamente hosts activos, registros DNS y datos WHOIS relevantes. | Se ajustó el system prompt para obtener output JSON sin texto adicional. Se agregó validación Pydantic del surface_map antes de persistirlo. | Validación del surface_map generado contra schema SurfaceMapDoc. Persistencia exitosa en MongoDB. | Costo reducido ~90% respecto a usar claude-opus-4-7 para esta tarea de análisis estructurado. | Riesgo de alucinación de datos OSINT; mitigado con validación Pydantic estricta y output sin inventar IPs. | Uso de Haiku documentado en CLAUDE.md §4.1. Alternativa Gemini documentada en docs/gemini_alternative.md.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 2 | 2026-05-13 | Rodrigo | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Diseño schemas MongoDB Pydantic — SurfaceMapDoc, FindingDoc, AgentRunDoc (HU-05/HU-07) | Diseña mongo_schemas.py con modelos Pydantic para las colecciones MongoDB del proyecto: SurfaceMapDoc (mapa de superficie), FindingDoc (hallazgo individual), AgentRunDoc (registro de ejecución de agente), ToolCallEntry (entrada de tool call). | Generó mongo_schemas.py con 4 modelos Pydantic tipados, campos con defaults, enums para severity y status, y documentación inline de cada campo. | Se ajustaron los índices recomendados. Se agregó campo status con enum open/confirmed/false_positive/resolved a FindingDoc. | Validación de schemas contra documentos de prueba insertados en MongoDB local. Sin errores de validación. | Redujo 4h a 1h. Schemas correctos en primera iteración. | Riesgo de schema drift entre sprints; mitigado con versión del schema en CLAUDE.md. | Schemas usados por findings_service.py, recon_agent.py y scan_service.py.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 2 | 2026-05-14 | Yerson | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Implementación nmap_service.py y scan_service.py — ScanAgent real (HU-06) | Implementa services/nmap_service.py que ejecuta nmap -sV mediante subprocess, parsea el XML output y retorna findings normalizados. También services/scan_service.py con execute_scan_agent() que valida scope programáticamente antes de ejecutar nmap sobre cada target. | Generó nmap_service.py con subprocess nmap -sV -oX -, parser XML con xml.etree, y scan_service.py con is_target_in_scope() y ejecución secuencial sobre targets del scope. | Se agregó validación explícita de que el target está en scope antes de ejecutar nmap. Se verificó el parser con output real de Metasploitable2. | Prueba con nmap contra Metasploitable2 en red lab. Verificación de puertos 21,22,23,25,80,445,3306 detectados correctamente. | Redujo 12h a 3h. nmap ejecutándose correctamente en primera prueba con resultado real. | Riesgo de falsos positivos en el parser XML para services edge-case; validación manual de resultados. | ScanAgent funcional. Pendiente: agregar nuclei_run, nikto_scan, gobuster_run como stretch Sprint 2.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 2 | 2026-05-14 | David | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Implementación findings_service.py — normalización de findings nmap (HU-07 parcial) | Implementa services/findings_service.py con normalize_nmap_findings() que transforma el output crudo de nmap_service.py en documentos FindingDoc, y classify_severity() que asigna severidad por puerto usando HIGH_RISK_PORTS. | Generó findings_service.py con normalize_nmap_findings(), classify_severity() con HIGH_RISK_PORTS = {21,23,445,1099,3306,5432,6379,27017}, y estructura de findings compatible con FindingDoc. | Se ajustó HIGH_RISK_PORTS para incluir los puertos específicos de Metasploitable2. Se verificó la normalización contra output real de nmap. | Revisión de outputs normalizados contra schema FindingDoc. Verificación de severidades asignadas. | Redujo 5h a 1.5h. Normalización correcta del output nmap. | Riesgo de clasificación incorrecta de severidad; AnalysisAgent enriquecerá con CVSS real en Sprint 3. | Pendiente: agregar persist_finding() para guardar en MongoDB (HU-07 completa). Ver CLAUDE.md §9.
ETH-MAS | Grupo APT-122 | Sprint 2 | 2026-05-15 | David | Claude (Anthropic API) | claude-sonnet-4-6 | Documentación guía alternativa Gemini como contingencia de API (docs/gemini_alternative.md) | Documenta cómo configurar Google Gemini como LLM alternativo al Claude API en caso de fallo de la API de Anthropic durante demos o desarrollo. Incluye configuración del cliente, ejemplos de código para el ReconAgent y comparación de modelos. | Generó docs/gemini_alternative.md con guía completa: instalación google-generativeai, configuración de API key, ejemplo de reemplazo en recon_agent.py, tabla comparativa Haiku vs Gemini Flash. | Se adaptó para incluir la configuración específica del ReconAgent del proyecto. Se verificó que el ejemplo de código es ejecutable. | Revisión del equipo y prueba del ejemplo de código. | Ahorró tiempo de investigación ante contingencias. Disponible inmediatamente si la API de Anthropic falla. | Riesgo de inconsistencia si Gemini actualiza su API; documento marcado para revisión trimestral. | Solo para contingencias. Claude Opus 4.7 sigue siendo el modelo principal del proyecto (CLAUDE.md §4.1).